## ALOITA TÄSTÄ
Suomi.fi-palveluväylän tarkistuslista
Tarkistuslistaa voi hyödyntää Palveluväylän käyttöönoton ja ylläpidon seurantaan sekä organisaation sisäisen dokumentaation tukena. Se täydentää palvelun muuta ohjeistusta. Aloita tutustumalla ensin palvelun muihin materiaaleihin osoitteessa kehittajille.suomi.fi/palvelut/palveluvayla.
Käyttöönoton ohjeet ja tarkistuslistan uusin versio löytyvät Suomi.fi kehittäjille -sivustolta:
Käyttöönotto - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille
Tarkistuslistan toteutus: Palveluväylän käyttöönottojen tuki (palveluvayla-kayttoonotot@dvv.fi), Digi- ja väestötietovirasto
Ohjeita tarkistuslistan käyttöön:
* Organisaatiolla tarkoitetaan toimijaa, joka ottaa Palveluväylän käyttöön sekä hyödyntää sen kautta tarjottavia palveluita tai tarjoaa omia palveluitaan muille Palveluväylän käyttäjille.Välitoimijalla tarkoitetaan järjestelmätoimittajaa tai palveluntarjoajaa, joka voi hakea organisaatioiden puolesta käyttölupia välitoimijamallin avulla sekä hoitaa teknisen käyttöönoton osittain tai kokonaan organisaation puolesta.
* Käyttöönottoprosessin aikaiset tehtävät löytyvät seuraavilta välilehdiltä:
A Hallinnollinen käyttöönotto
C Tekninen käyttöönotto Pääsääntöisesti hallinnolliset tehtävät kuuluvat hallinnolliselle yhteyshenkilölle ja tekniset tehtävät tekniselle yhteyshenkilölle. Joissain tapauksissa vastuuhenkilö voi vaihdella tai olla esimerkiksi organisaatiota edustava välitoimija. Välitoimijan tehtäviä löytyy sekä A- että C-välilehdiltä.
* Ylläpidon aikaiset tehtävät löytyvät seuraavilta välilehdiltä:
B Hallinnollinen ylläpito
D Tekninen ylläpito
* Sarakkeissa H–J voit tallentaa muistiinpanoja ja seurata vaiheiden etenemistä. Sarakkeessa I näet tehtävän statuksen värikoodattuna, kun syötät soluun statusta vastaavan numeron:
1 = ei aloitettu (punainen)
2 = aloitettu (keltainen)
3 = valmis (vihreä)

## A Hallinnollinen käyttöönotto
Hallinnollinen käyttöönotto
Vaihe | Vastuuhenkilö | Tehtävä | Linkki ohjeeseen | Lisätietoja | Muut linkit | Konkreettinen lopputulema | Seuranta/kommentit | Tila (1 = ei aloitettu, 2 = aloitettu, 3 = valmis) | Valmistumisajankohta (pvm)
SELVITÄ LÄHTÖTILANNE | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Selvitä, hyödyntääkö organisaatiosi jo Suomi.fi-palveluväylää. Jos olette jo liittyneet, selvitä liityittekö itse vai teknisen toimittajan kautta, ja voiko nykyisen liitynnän käyttöä laajentaa. Voit kysyä asiaa organisaatiosi tietohallinnosta vastaavilta henkilöiltä tai katsoa, löytyykö organisaatiosi Liityntäkatalogista. | Tervetuloa - Liityntäkatalogi | Jos käyttämänne liityntäpalvelin mahdollistaa uuden palvelun käyttöönoton, pyydä teknistä yhteyshenkilöä lisäämään liityntäpalvelimelle uusi alijärjestelmä ja huolehtimaan asiakasjärjestelmän liittämisestä. Siirtykää tällöin suoraan teknisen käyttöönoton vaiheeseen 3. Liity testiympäristöön; Lisää liityntäpalvelimelle alijärjestelmä. Jos aiempaa liityntää ei voi hyödyntää uuden palvelun käyttöönotossa, aloita vaiheesta 1. Tutustu ja suunnittele. |  | Tiedät, onko organisaatiosi jo liittynyt Palveluväylään ja voitteko laajentaa olemassa olevaa liityntäpalvelinta uuden palvelun käyttöönotossa vai vaatiiko käyttöönotto uuden liitynnän. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä. | 1
1. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Tutustu Palveluväylään liittyviin mahdollisuuksiin ja velvollisuuksiin. Organisaatiosi voi halutessaan ulkoistaa koko käyttöönottoprosessin, pelkän liityntäpalvelimen asentamisen ja/tai ylläpidon. Hallinnollisia vastuita ei voi siirtää ulkopuoliselle toimijalle. Hallinnollisen yhteyshenkilön tulee aina olla organisaation edustaja. Vaikka päättäisitte ulkoistaa teknisen käyttöönoton, käyttöönottoprosessissa tarvitaan hallinnollisen ja teknisen toteuttajan yhteistyötä. Päättäkää ennen käyttöönoton aloittamista, ulkoistatteko käyttöönoton (osittain/kokonaan) ja hyödynnättekö hallinnollisessa käyttöönotossa Palveluhallinnan välitoimijamallia. Päätös vaikuttaa siihen, millaisista asioista vastaatte itse ja mistä vastaa mahdollinen välitoimija. | Mikä on Palveluväylä? - Suomi.fi kehittäjille | A) Jos organisaatiosi toteuttaa käyttöönoton itse: Hallinnollisena yhteyshenkilönä vastaat käyttöönoton hallinnollisista vaiheista ja käyttöönoton suunnittelusta. Suunnittele käyttöönottoprosessi yhteistyössä teknisen yhteyshenkilön kanssa. B) Välitoimijamalli: Palveluhallinnassa on välitoimijaominaisuus, jonka avulla tekninen toimittaja voi täyttää käyttölupahakemukset organisaation puolesta ja lähettää ne tälle hyväksyttäviksi. Välitoimija voi käyttölupahakemusten ohella hoitaa teknisen käyttöönoton muita vaiheita osittain/kokonaan. Jos halutte hyödyntää välitoimijamallia, sopikaa yksityiskohdista ja vastuunjaosta tarkemmin välitoimijan kanssa. | Välitoimijamalli Palveluhallinnassa - Suomi.fi kehittäjille | Tiedät, mitä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia organisaatiollasi on Palveluväylään liittyen. Tiedät, hoidatteko käyttöönoton itse vai hyödynnättekö välitoimijamallia ja/tai ulkoistatteko käyttöönoton osia. Tarvittaessa olet tutustunut välitoimijamalliin ja tiedät, mitkä asiat kuuluvat sinun vastuullesi ja mitkä välitoimijan vastuulle. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä. | 3
1. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Selvitä Palveluväylän käyttötarve ja organisaatiosi rooli Palveluväylässä (palveluiden hyödyntäjä, tarjoaja vai molempia). Kannattaa myös arvioida organisaatiosi tietotarpeita ja Palveluväylän käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa. | 1. Tutustu ja suunnittele - Suomi.fi kehittäjille |  |  | Organisaatiosi käyttötarve ja rooli Palveluväylässä ovat selvillä. Olet selvittänyt tulevia käyttötarpeitanne mahdollisuuksien mukaan ja osaat huomioida ne käyttöönoton suunnittelussa. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä. | 2
2. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Sovi vastuu- ja yhteyshenkilöistä. Hallinnolliset yhteyshenkilöt voivat olla esim. projektipäälliköitä. Hall. yhteyshenkilön pitää pystyä tekemään sopimuksia organisaation puolesta. Hall. yhteyshenkilö vastaa mm. käyttöönottoprosessin koordinoinnista, käyttölupahakemuksista ja resursoinnista. Hall. yhteyshenkilö on aina organisaation edustaja. Tekniset yhteyshenkilöt voivat olla esim. organisaatiosi tietojärjestelmien ylläpidosta vastaavia henkilöitä. Tekn. yhteyshenkilö vastaa mm. liityntäpalvelimen asennus-, konfigurointi- ja ylläpitotehtävistä. | 1. Tutustu ja suunnittele - Suomi.fi kehittäjille | Hallinnollisena yhteyshenkilönä vastuullasi ovat projektin resursointi ja aikataulutus, käyttö- ja tietolupien hakeminen/hyväksyminen, lupa-asioihin liittyvä juridiikka, sopimukset ja yhteydenpito teknisen toteuttajan, välitoimijan sekä DVV:n suuntiin. | Hallinnollinen käyttöönotto - Suomi.fi kehittäjille | Organisaatiollesi on sovittu 1-2 hallinnollista yhteyshenkilöä ja 1-2 teknistä yhteyshenkilöä, joilla on tehtävään sopiva osaaminen. Henkilöt tietävät, mitä rooli heiltä edellyttää ja mistä tarvittava Palveluväylään liittyvä dokumentaatio löytyy organisaatiossanne. Olette sopineet yhteistyön tavoista. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Resursoi ja aikatauluta. Sovi käyttöönoton budjetista, laadi hankintasopimukset. Palveluväylään liittyminen, käyttö ja tarvittavat varmenteet ovat maksuttomia. Tarkista Palveluväylän kautta käyttämänne palvelun maksullisuus palveluntarjoajalta. Organisaatiosi vastaa itse teknisen käyttöönoton kustannuksista, kuten liityntäpalvelimen perustamisesta/hankkimisesta. Suunnittele Palveluväylän testi- ja tuotantoympäristöihin liittymisen aikataulut. Käyttöönotossa kuluu yleensä n. 1–3 kk. Kestoon vaikuttaa mm. organisaatiosi rooli Palveluväylässä. Suuren tietojärjestelmän/palvelun liittäminen voi vaatia suunnitteluineen ja testauksineen enemmän aikaa. Suunnittele ja resursoi myös käyttöönoton jälkeinen ylläpito. | 1. Tutustu ja suunnittele - Suomi.fi kehittäjille |  |  | Palveluväylän käyttöönotto on resursoitu ja aikataulutettu. Organisaatiollasi on dokumentoitu suunnitelma, jossa huomioidaan käyttöönoton aikataulu, henkilö- ja taloudelliset resurssit sekä käyttöönoton jälkeinen hallinnollinen ja tekninen ylläpito. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
4. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Suunnittele käyttöönottoon tarvittavat luvat ja sopimukset. Jos organisaatiosi on palveluntarjoaja Palveluväylässä, teidän on lisäksi itse määriteltävä omien palveluidenne mahdolliset luvitukset, maksullisuus ja sopimukset. Olitte sitten palveluntarjoaja tai palveluiden hyödyntäjä, Palveluväylän käyttöönotto edellyttää Palveluväylän käyttölupaa. Organisaatiosi roolista riippuen, käyttöönottoprosessi saattaa edellyttää lisäksi muiden lupien ja sopimusten suunnittelua. | 1. Tutustu ja suunnittele - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Jos organisaatiosi on palveluntarjoaja: Jos organisaatiosi tarjoaa muille palveluita Palveluväylän kautta, määrittele palvelullesi lupaprosessi ja tukimalli. Huolehdi, että teette tarvittavat sopimukset myös käyttämienne palveluntarjoajien, alihankkijoiden ym. kanssa. Jos organisaatiosi on palveluiden hyödyntäjä: Tutustu käyttöönottamanne palvelun käyttöehtoihin. Palveluntarjoajasta riippuen, yksittäisen palvelun käyttöönotto voi edellyttää sopimusta, alijärjestelmän käyttölupaa tms. Selvitä ajoissa, mitä hallinnollisia vaiheita organisaatiosi prosessiin sisältyy. Huolehdi, että teette tarvittavat sopimukset myös mahdollisten alihankkijoidenne kanssa. | Yksittäisen palvelun käyttöönotto - Suomi.fi kehittäjille | Tiedät, mitä lupia ja sopimuksia käyttöönottoon sisältyy huomioiden organisaatiosi rooli. Olet suunnitellut tarvittavien lupien ja sopimusten hakemisen/laatimisen. Tiedät, missä käyttöönoton vaiheessa kukin hallinnollinen asia tulee olla hoidettuna. Olet dokumentoinut lupa-/sopimusasiat organisaatiossasi niin, että henkilövaihdosten yhteydessä tiedot ovat helposti muiden saatavilla. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
2. VALITSE LIITYNTÄPALVELINRATKAISU | Hallinnollinen yhteyshenkilö + tekninen yhteyshenkilö | Huolehdi, että tekninen yhteyshenkilö ja tarvittavat muut henkilöt organisaatiossasi tutustuvat Palveluväylän liityntäpalvelinvaihtoihin. Valitkaa teille parhaiten sopiva vaihtoehto (oma/jaettu/ulkoistettu liityntäpalvelin). Valintaan vaikuttavat mm. organisaation resurssit, tekninen osaaminen, käyttöympäristö, tietoturva- ja tietosuojavaatimukset, käyttöaste, lokitustarve. | 2. Valitse liityntäpalvelinratkaisu - Suomi.fi kehittäjille | Oma liityntäpalvelin = organisaatiosi asentaa liityntäpalvelinohjelmiston sekä huolehtii liityntäpalvelimen ylläpidosta itse. Jaettu liityntäpalvelin = sovitte jonkin Palveluväylään liittyneen organisaation kanssa, että hyödynnätte heidän liityntäpalvelintaan tai perustatte toisen organisaation kanssa yhteisen liityntäpalvelimen. Liityntäpalvelimen hankkiminen ulkoistettuna tekniseltä toimittajalta = organisaatiosi ulkoistaa liityntäpalvelinohjelmiston asentamisen, liityntäpalvelimen ylläpidon jne. ulkoiselle palveluntarjoajalle. |  | Organisaatiollesi on valittu käyttötarpeeseenne sopiva liityntäpalvelinratkaisu. Jos hankitte liityntäpalvelimen välitoimijalta/ulkoiselta palveluntarjoajalta, tarvittavat sopimukset on laadittu ja vastuista on sovittu teknisen toimittajan kanssa riittävällä tasolla, huomioiden mm. tietosuojavaatimukset. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Hae Palveluväylän käyttölupaa testiympäristöön. Palveluväylässä liitytään aina ensin testiympäristöön. Tuotantoympäristöön voidaan siirtyä, kun on ensin liitytty onnistuneesti testiympäristöön ja todettu siellä yhteys sekä integraatio toimivaksi. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Jos organisaatio toteuttaa käyttöönoton itse: Hae käyttölupaa täyttämällä hakemus Palveluhallinnassa (https://palveluhallinta.suomi.fi/fi). HUOM. Hakemuksen tekeminen edellyttää, että olet organisaatiosi tilin käyttäjä ja sinulle on määritelty Palveluväylän käyttöoikeudet. Kysy lisää organisaatiosi pääkäyttäjältä. | Käyttölupahakemuksen täyttäminen Palveluväylään - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Olet Palveluhallinnassa täyttänyt ja lähettänyt organisaatiosi puolesta Palveluväylän käyttölupahakemuksen testiympäristöön. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
| Hallinnollinen yhteyshenkilö + välitoimija |  | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Jos organisaatio hyödyntää välitoimijamallia: Hallinnollinen yhteyshenkilö tarkistaa ja hyväksyy välitoimijan täyttämän käyttölupahakemuksen ja Palveluväylän käyttöehdot sähköpostitse saapuneen linkin kautta. Jos hakemuksessa on korjattavaa, hall.yhteyshenkilö pyytää välitoimijaa lähettämään uuden korjatun hakemuksen hyväksyttäväksi. Välitoimija on saattanut sopia DVV:n kanssa, että organisaatio liitetään suoraan tuotantympäristöön, tällöin hall.yhteyshenkilö saa hyväksyttäväksi vain tuotantoympäristön käyttölupahakemuksen. HUOM. Hakemuksen hyväksyjän tulee olla organisaation tilin käyttäjä ja rekisteröitynyt Palveluhallintaan (https://palveluhallinta.suomi.fi/fi), jotta voi hyväksyä välitoimijan täyttämän hakemuksen. Oikeuksia voi pyytää tarvittaessa organisaation Palveluhallinnan pääkäyttäjältä. | Näin hyväksyt välitoimijan tekemän käyttölupahakemuksen - Suomi.fi kehittäjille | Välitoimijamallissa hallinnollinen yhteyshenkilö on tarkistanut ja hyväksynyt välitoimijan täyttämän testiympäristön käyttölupahakemuksen. Jos välitoimija on sopinut DVV:n kanssa organisaation liittämisestä suoraan tuotantoympäristöön, tämän vaiheen voi ohittaa. Hall.yhteyshenkilö saa tällöin hyväksyttäväksi pelkästään tuotantoympäristön hakemuksen. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Hallinnollinen yhteyshenkilö/Liityntäkatalogin pääkäyttäjä | Kuvaa alijärjestelmäsi/palvelusi Testiliityntäkatalogiin. Jos organisaatiosi tarjoaa palveluita muille Palveluväylässä, lisää alijärjestelmän kuvaukseen ainakin seuraavat: Mitä tietoja palvelun kautta voi saada käyttöönsä, mitä edellytyksiä/rajoituksia palvelun käytössä on, miten palvelun saa käyttöönsä, linkit ohjeisiin/verkkosivulle. Liityntäkatalogin pääkäyttäjän tiedot ilmoitetaan käyttölupahakemuksella. Pääkäyttäjälle lähetetään käyttöönoton yhteydessä tunnukset Liityntäkatalogin käyttöä varten. | Alijärjestelmän ja palveluiden kuvaaminen Liityntäkatalogiin - Suomi.fi kehittäjille | Huolehdi, että organisaatiosi, käyttämänne alijärjestelmän ja mahdollisten tarjoamienne palveluiden kuvailu ja kuvausten ylläpito hoidetaan sinun tai teknisen yhteyshenkilön toimesta. Jos organisaatiosi vain hyödyntää muiden tarjoamia palveluita, voit lisätä alijärjestelmälle kuvauksen: "Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-palveluväylän kautta saatavaa tietoa". |  | Organisaatiosi palvelu tai tiedon hakemiseen tarkoitettu alijärjestelmä on kuvattu testi-Liityntäkatalogissa. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Hallinnollinen yhteyshenkilö/tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Selvitä, edellyttääkö käyttöönottamanne palvelun palveluntarjoaja alijärjestelmän käyttölupaa. Tämä on palvelukohtainen käytäntö, jonka määrittää kukin palveluntarjoaja itse. Tarkista palvelukohtainen ohjeistus. Hae tarvittaessa käyttölupaa tai sovi hakemisesta teknisen yhteyshenkilön/välitoimijan kanssa. | Hae yksittäisen palvelun käyttölupaa Liityntäkatalogissa - Suomi.fi kehittäjille | Jos käyttöönottamanne palvelun palveluntarjoaja edellyttää alijärjestelmän käyttölupaa, lupa haetaan usein erikseen kumpaankin ympäristöön. Esim. DVV:n VTJ-palveluissa alijärjestelmän käyttölupaa haetaan erillisellä lomakkeella suoraan kyseisestä palvelusta. Käyttöluvan voi hakea hallinnollinen yhteyshenkilö/tekninen yhteyshenkilö/välitoimija. Palvelukohtaiset ohjeet voi tarkistaa palveluntarjoajalta. |  | Organisaatiosi alijärjestelmälle (testiympäristössä) on haettu tarvittaessa käyttölupaa palvelukohtaisen ohjeen mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
4. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Hae Palveluväylän käyttölupaa tuotantoympäristöön. Tuotantoympäristöön liitytään erikseen, kun on ensin päästy onnistuneesti testiympäristöön ja todettu siellä yhteys sekä integraatio toimiviksi. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Jos organisaatiosi toteuttaa käyttöönoton itse: Hae käyttölupaa täyttämällä hakemus Palveluhallinnassa (https://palveluhallinta.suomi.fi/fi). HUOM. Hakemuksen tekeminen edellyttää, että olet organisaatiosi tilin käyttäjä ja sinulle on määritelty Palveluväylän käyttöoikeudet. Kysy lisää organisaatiosi pääkäyttäjältä. | Käyttölupahakemuksen täyttäminen Palveluväylään - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Olet Palveluhallinnassa täyttänyt ja lähettänyt organisaatiosi puolesta Palveluväylän käyttölupahakemuksen tuotantoympäristöön. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
| Hallinnollinen yhteyshenkilö + välitoimija |  | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Jos organisaatio hyödyntää välitoimijamallia: Hallinnollinen yhteyshenkilö tarkistaa ja hyväksyy välitoimijan täyttämän käyttölupahakemuksen ja Palveluväylän käyttöehdot sähköpostitse saapuneen linkin kautta. Jos hakemuksessa on korjattavaa, hall.yhteyshenkilö pyytää välitoimijaa lähettämään uuden korjatun hakemuksen hyväksyttäväksi. HUOM. Hakemuksen hyväksyjän tulee olla organisaatiosi tilin käyttäjä ja rekisteröitynyt Palveluhallintaan (https://palveluhallinta.suomi.fi/fi), jotta voi hyväksyä välitoimijan täyttämän hakemuksen. Oikeuksia voi pyytää tarvittaessa organisaation Palveluhallinnan pääkäyttäjältä. | Näin hyväksyt välitoimijan tekemän käyttölupahakemuksen - Palveluhallinta - Suomi.fi kehittäjille | Välitoimijamallissa hallinnollinen yhteyshenkilö on tarkistanut ja hyväksynyt välitoimijan täyttämän tuotantoympäristön käyttölupahakemuksen. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
6. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Hallinnollinen yhteyshenkilö/Liityntäkatalogin pääkäyttäjä | Kuvaa alijärjestelmäsi/palvelusi Liityntäkatalogiin. Jos organisaatiosi tarjoaa palveluita muille Palveluväylässä, lisää alijärjestelmän kuvaukseen ainakin seuraavat: Mitä tietoja palvelun kautta voi saada käyttöönsä, mitä edellytyksiä/rajoituksia palvelun käytössä on, miten palvelun saa käyttöönsä, linkit ohjeisiin/verkkosivulle. Liityntäkatalogin pääkäyttäjän tiedot ilmoitetaan käyttölupahakemuksella. Pääkäyttäjälle lähetetään käyttöönoton yhteydessä tunnukset Liityntäkatalogin käyttöä varten. | Alijärjestelmän ja palveluiden kuvaaminen Liityntäkatalogiin - Suomi.fi kehittäjille | Huolehdi, että organisaatiosi, käyttämänne alijärjestelmän ja mahdollisten tarjoamienne palveluiden kuvailu ja kuvausten ylläpito hoidetaan sinun tai teknisen yhteyshenkilön toimesta. Jos organisaatiosi vain hyödyntää muiden tarjoamia palveluita, voit lisätä alijärjestelmälle kuvauksen: "Alijärjestelmä ei tarjoa palveluita, vaan pelkästään hyödyntää Suomi.fi-palveluväylän kautta saatavaa tietoa". |  | Organisaatiosi palvelu tai tiedon hakemiseen tarkoitettu alijärjestelmä on kuvattu Liityntäkatalogissa. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
7. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Hallinnollinen yhteyshenkilö/välitoimija | Selvitä, edellyttääkö käyttöönottamanne palvelun palveluntarjoaja alijärjestelmän käyttölupaa. Tämä on palvelukohtainen käytäntö, jonka määrittää kukin palveluntarjoaja itse. Tarkista palvelukohtainen ohjeistus. Hae tarvittaessa käyttölupaa tai sovi hakemisesta teknisen yhteyshenkilön/välitoimijan kanssa. | Hae yksittäisen palvelun käyttölupaa Liityntäkatalogissa - Suomi.fi kehittäjille | Jos käyttöönottamanne palvelun palveluntarjoaja edellyttää alijärjestelmän käyttölupaa, lupa haetaan usein erikseen kumpaankin ympäristöön. Esim. DVV:n VTJ-palveluissa alijärjestelmän käyttölupaa haetaan erillisellä lomakkeella suoraan kyseisestä palvelusta. Käyttöluvan voi hakea hallinnollinen yhteyshenkilö/tekninen yhteyshenkilö/välitoimija. Palvelukohtaiset ohjeet voi tarkistaa palveluntarjoajalta. |  | Organisaatiosi alijärjestelmälle (tuotantoympäristössä) on haettu tarvittaessa käyttölupaa palvelukohtaisen ohjeen mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
SIIRRY HUOLEHTIMAAN YLLÄPIDOSTA (ks. B Hallinnollinen ylläpito) | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Käyttöönoton jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen. | Hallinnollinen ylläpito - Suomi.fi kehittäjille |  |  | (ks. Ylläpito-välilehti)

## B Hallinnollinen ylläpito
Hallinnollinen ylläpito
Vaihe | Hallinnollisen yhteyshenkilön tehtävät | Linkki ohjeeseen | Seuranta/kommentit | Päivitetty/pvm
SUUNNITTELE JA SEURAA | Suunnittele, seuraa ja huolehdi ylläpidosta yhteistyössä teknisen yhteyshenkliön kanssa, joka vastaa ylläpidon teknisistä tehtävistä. | Hallinnollinen ylläpito - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
PIDÄ YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLA | Ilmoita Palveluväylän ylläpidolle heti, jos organisaatiosi tiedot muuttuvat. Erityisen tärkeää on pitää yhteyshenkilöiden yhteystiedot ajan tasalla. Ilmoita yhteyshenkilöiden ja/tai organisaation nimen muutoksista Palveluväylän ylläpidolle osoitteseen: palveluvayla@palveluvayla.fi | Hallinnollinen ylläpito - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
ILMOITA, JOS ORGANISAATIOSI Y-TUNNUS MUUTTUU | Jos organisaatiosi Y-tunnus muuttuu, rekisteröi organisaatiosi Palveluhallintaan uudella Y-tunnuksella ja tee uusi käyttölupahakemus varmenteiden hakemiseksi uudelle organisaatiolle. Ilmoita muutoksesta lisäksi mahdollisimman pian Palveluväylän ylläpidolle osoitteeseen: palveluvayla@palveluvayla.fi. HUOM. Y-tunnuksen muuttumisesta ilmoittaminen on tärkeää varmenteiden hakemiseksi ja uusimiseksi. Emme myönnä varmenteita vanhentuneilla/väärillä tiedoilla. Varmenteiden voimassaolon katkeaminen aiheuttaa katkoksen yhteyksissä. | Hallinnollinen ylläpito - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
PIDÄ PALVELUHALLINTA AJAN TASALLA | Pidä organisaatiosi Palveluhallinnan tili ajan tasalla. Kutsu tarvittavat uudet henkilöt organisaatioosi, poista tarpeettomat henkilöt ja ylläpidä käyttöoikeuksia. Palveluhallinnassa mm. täytätte tavitsemienne Suomi.fi-palveluiden käyttölupahakemukset. Hakemusten tekeminen on sujuvaa, kun käyttäjätiedot ja käyttöoikeudet pidetään ajan tasalla. Huolehdi organisaatiosi käyttäjähallinnasta ja käyttöoikeuksista osoitteessa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi | Käyttäjäroolit ja käyttäjähallinta - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
HUOLEHDI YLLÄPIDON RESURSOINNISTA | Huolehdi jatkuvan ylläpidon resursoinnista yhteistyössä teknisten yhteyshenkilöiden kanssa. Pidä ajan tasalla ylläpitoon liittyvät sopimukset, esim. liityntäpalvelimen ylläpitoon liittyvät sopimukset, hankintasopimukset palvelimille ja henkilöresursseille ym. | Hallinnollinen ylläpito - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
HUOLEHDI SOPIMUKSISTA | Huolehdi välitoimijoiden, palveluntarjoajien ja muiden mahdollisten ulkoisten yhteistyötahojen kanssa tehtyjen sopimusten kattavuudesta ja ajantasaisuudesta. Sopimuksissa tulee huomioida mm. resursointi, tietosuoja, toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, monitorointi. | Ulkoistaminen - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
TUE PALVELUIDESI ASIAKKAITA | Jos olet palveluntarjoaja, tue palveluidesi asiakkaita. Päivitä ohjeita ja tukimateriaaleja. Huolehdi sopimusten, lupien ym. ajantasaisuudesta. | Hallinnollinen ylläpito - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
YLLÄPIDÄ KUVAUKSIA LIITYNTÄKATALOGISSA | Ylläpidä tarjoamasi palvelun/organisaatiosi alijärjestelmän kuvauksia Liityntäkatalogissa. Huolehdi, että kuvaukset ovat ajan tasalla. Liityntäkatalogin tunnuksista voi kysyä Palveluväylän ylläpidolta (palveluvayla@palveluvayla.fi). | Alijärjestelmän ja palveluiden kuvaaminen Liityntäkatalogiin - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
ILMOITA PALVELUN KÄYTÖN PÄÄTTÄMISESTÄ | Jos organisaatio lopettaa Palveluväylän käytön, varmista, että hallinnollinen tai tekninen yhteyshenkilö on yhteydessä Palveluväylän ylläpitoon (palveluvayla@palveluvayla.fi). | Palvelun käytön päättäminen - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.

## C Tekninen käyttöönotto
Tekninen käyttöönotto
Vaihe | Vastuuhenkilö | Tehtävä | Linkki ohjeeseen | Lisätietoja | Muut linkit | Konkreettinen lopputulema | Seuranta/kommentit | Tila (1 = ei aloitettu, 2 = aloitettu, 3 = valmis) | Valmistumisajankohta (pvm)
SELVITÄ LÄHTÖTILANNE | Tekninen yhteyshenkilö + hallinnollinen yhteyshenkilö | Selvittäkää organisaation hallinnollisen yhteyshenkilön kanssa, hyödyntääkö organisaatio jo Suomi.fi-palveluväylää. Voitte kysyä asiaa organisaation tietohallinnosta vastaavilta henkilöiltä tai katsoa, löytyykö organisaatio Liityntäkatalogista. Jos organisaatio on liittynyt Palveluväylään, selvittäkää onko organisaatio liittynyt itse vai teknisen toimittajan kautta ja voiko aiemman liitynnän käyttöä laajentaa. Jos organisaatio haluaa hyödyntää samaa liityntäpalvelinta uuden palvelun käyttöönotossa, liityntäpalvelimelle on voitava lisätä uusi alijärjestelmä. | Tervetuloa - Liityntäkatalogi | Jos organisaation käyttämä liityntäpalvelin mahdollistaa uuden palvelun käyttöönoton, voit siirtyä suoraan teknisen käyttöönoton kohtaan 3. Liity testiympäristöön; Lisää liityntäpalvelimelle alijärjestelmä. Tämän jälkeen voit jatkaa asiakasjärjestelmän liittämisellä. Jos aiempaa liityntää ei voida hyödyntää uuden palvelun käyttöönotossa, aloita uusi käyttöönotto kohdasta 1. Tutustu ja suunnittele. |  | Olette selvittäneet hallinnollisen yhteyshenkilön kanssa, onko kyseessä organisaation ensimmäinen Palveluväylään liittyminen. Jos organisaatio on jo liittynyt Palveluväylään, tiedätte, voitteko laajentaa olemassa olevaa liityntäpalvelinta vai vaatiiko käyttöönotto uuden liitynnän. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä. | 1
1. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Tekninen yhteyshenkilö | Tutustu Suomi.fi-palveluväylän materiaaleihin ja ohjeisiin. Tutustu ennen Palveluväylään liittymistä huolelllisesti ainakin seuraaviin: Palveluväylän tekninen yleiskuvaus ja X-Road-tiedonsiirtoprotokolla. Käyttöönoton suunnittelu jakautuu hallinnolliseen ja tekniseen suunnitteluun. Suunnittelu täytyy tehdä yhteistyössä kaikkien käyttöönottoprosessiin osallistuvien henkilöiden ja tahojen kanssa. Tee tiivistä yhteistyötä hallinnollisen yhteyshenkilön kanssa, joka vastaa organisaation käyttöönottoprosessin läpiviennistä, hallinnollisista vaiheista, aikataulusta sekä resursoinnista. | Mikä on Palveluväylä? - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille |  | X-Road-tiedonsiirtoprotokolla - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Tiedät, mistä Palveluväylän ohjeet ja tukimateriaalit löytyvät. Materiaaleista olet tutustunut huolellisesti vähintään Palveluväylän tekniseen yleiskuvaukseen ja X-Road-tiedonsiirtoprotokollaan. Tiedät, kuka käyttöönotosta vastaava hallinnollinen yhteyshenkilö on ja olet sopinut yhteistyöstä hänen kanssaan. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä. | 3
| Välitoimija | Jos edustat organisaation valitsemaa välitoimijaa, tutustu Palveluväylän materiaaleihin ja ohjeisiin. Osa palveluntarjoajista mahdollistaa palvelun käyttöönoton ns. jaetun alijärjestelmän kautta. Välitoimijan tulee ennen käyttöönoton aloittamista selvittää, salliiko organisaation käyttöönottama palvelu jaetun alijärjestelmän käytön. Jos jaettu alijärjestelmä sallitaan, tutustu palvelussa käytettävään autentikointitapaan ja sovi käytännöistä palveluntarjoajan kanssa. HUOM. Tällä hetkellä valtaosa Palveluväylässä toimivista palveluntarjoajista edellyttää asiakaskohtaisia alijärjestelmiä. Tällöin liityntäpalvelimelle lisätään kullekin organisaatiolle oma alijärjestelmä. | Ohjeita välitoimijalle - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Jos välitoimija tarjoaa liityntäpalvelimen suurelle asiakasmäärälle, erityistä huomiota tulee kiinnittää mm. kapasiteettiin ja liityntäpalvelimen kahdentamiseen. Suosittelemme liityntäpalvelimen kahdentamista erityisesti tilanteissa, joissa liityntäpalvelinta käyttävien asiakkaiden määrä on suuri tai organisaatioiden tarjoaman tiedon kriittisyys ja/tai kävijämäärät edellyttävät kahdentamista. Välitoimijan on hyvä tutustua myös ulkoisen kuormantasaajan käyttöön Palveluväylässä. | Ulkoisen kuormantasaajan käyttäminen Palveluväylässä - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Olet tutustunut Palveluväylän ohjeisiin ja materiaaleihin. Jos organisaatiosi tarjoaa välitoimijana liityntäpalvelimen asiakasorganisaatioille, olette suunnitelleet, miten huolehditte mm. kapasiteetin riittävyydestä ja asiakasorganisaatioidenne palveluiden jatkuvuuden turvaamisesta. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä. | 2
1. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Tekninen yhteyshenkilö | Tutustu Palveluväylän ympäristöihin ja Liityntäkatalogiin. Palveluväylä toimii kolmessa ympäristössä; kehitysympäristö (DEV), testiympäristö (FI-TEST), tuotantoympäristö (FI). Pystytä tarvittaessa kehitysympäristö ennen testiympäristöön liittymistä. Kehitysympäristössä voit mm. kokeilla Palveluväylän ominaisuuksia, testata uusia versioita, validoida oman kehitystyösi ominaisuuksia. Huomioi, että tarvitset kaikkiin ympäristöihin erilliset liityntäpalvelimet eli fyysiset/virtuaaliset palvelimet, joiden kautta viestit kulkevat. | Palveluväylän ja Liityntäkatalogin ympäristöt - Suomi.fi kehittäjille | Voi olla hyödyllistä pystyttää ensin kehitysympäristö (DEV) etenkin, jos perustat liityntäpalvelimen itse. Kehitysympäristö on Suomi.fi-palveluväylän pilotointiympäristö, johon voi liittyä kuka tahansa. | Liittyminen Suomi.fi-palveluväylän kehitysympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Tunnet Palveluväylän kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöt (DEV, FI-TEST, Fi). Olet pohtinut kehitysympäristön tarvetta. Tiedät, mitä tietoja Liityntäkatalogista löytyy ja kuka huolehtii organisaation tietojen lisäämisestä/päivittämisestä. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
1. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Tekninen yhteyshenkilö + hallinnollinen yhteyshenkilö | Sovi vastuu- ja yhteyshenkilöistä yhdessä hallinnollisen yhteyshenkilön kanssa. Tekn. yhteyshenkilö vastaa mm. liityntäpalvelimen asennus-, konfigurointi- ja ylläpitotehtävistä. Tekn. yhteyshenkilöiden on hyvä olla henkilöitä, jotka ovat vastuussa organisaation tietojärjestelmien ylläpidosta. Tekniseen suunnitteluun ja käyttöönoton tekniseen toteutukseen osallistuvilla henkilöillä on hyvä olla perustaidot Ubuntu- tai RHEL-käyttöjärjestelmästä. Jos organisaatio aikoo käyttää kontitettua liityntäpalvelinta, henkilön tulee tuntea Docker-teknologia. Tekn. varayhteyshenkilö voi olla myös välitoimijan/tekn. toimittajan yhteyshenkilö. HUOM. Hallinnollinen yhteyshenkilö valitaan aina organisaatiosta. Hall. yhteyshenkilö vastaa käyttöönottoprosessin koordinoinnista, aikataulusta ja resursoinnista. | 1. Tutustu ja suunnittele - Suomi.fi kehittäjille | Teknisen yhteyshenkilön vastuulla ovat; teknisten valintojen kartoitus ja suosittelu, liityntäpalvelinratkaisun toteutus, tekninen liittyminen eri ympäristöihin, viestinvälityksen testaus, tietoturva, tekninen ylläpito sekä yhteydenpito hallinnollisen käyttöönottajan ja tarvittaessa DVV:n suuntaan. | Tekninen käyttöönotto - Suomi.fi kehittäjille | Organisaatiolle on sovittu 1-2 teknistä yhteyshenkilöä ja 1-2 hallinnollista yhteyshenkilöä, joilla on tehtävään sopiva osaaminen. Henkilöt tietävät, mitä rooli heiltä edellyttää ja mistä tarvittava Palveluväylään liittyvä dokumentaatio löytyy organisaatiossa. Olette sopineet yhteistyön tavoista. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
1. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Tekninen yhteyshenkilö | Tutustu liityntäpalvelinratkaisuihin. Tue hallinnollista yhteyshenkilöä liityntäpalvelinratkaisun valinnassa. Tutustu huolellisesti eri vaihtoehtoihin, jotta osaat suositella organisaation tarpeisiin, käyttötarkoitukseen ja resursseihin parhaiten sopivaa toteutustapaa. On hyvä huomioida, että liityntäpalvelimesta vastaavan henkilön täytyy tuntea seuraavat teknologiat: RHEL- tai Ubuntu-alustapalvelinta käytettäessä; RHEL- tai Ubuntu-käyttöjärjestelmä, X-road-ohjelmiston perusteet. Kontitettua liityntäpalvelinta käytettäessä; Linux, Docker, X-road-ohjelmiston perusteet. Liityntäpalvelinratkaisun valintaa tehdessä on hyvä ottaa huomioon liityntäpalvelimen tuleva käyttöympäristö. Palveluväylän liityntäpalvelinvaihtoehdot voi sijoittaa joko konesaliin tai pilviympäristöön. | 1. Tutustu ja suunnittele - Suomi.fi kehittäjille | Jos hankitte liityntäpalvelimen muualta: Jos organisaatio hankkii liityntäpalvelimen ulkoistettuna/hyödynnätte palveluntarjoajan tarjoamaa valmista kokonaisratkaisua (sisältäen liityntäpalvelimen), selvitä, miten oma asiakasjärjestelmänne voidaan integroida liityntäpalvelimeen mahdollisimman tietoturvallisesti. Ympäristön valinta ja ylläpidosta sopiminen: Sovi yhdessä hallinnollisen yhteyshenkilön kanssa, perustetaanko liityntäpalvelin omaan IT-ympäristöönne, pilviympäristöön vai välitoimijan ympäristöön. Jo liityntäpalvelinratkaisun valintaa tehdessä on hyvä huomioida liityntäpalvelimen tuleva käyttöympäristö. Valittu ympäristö huomioiden, suunnitelkaa jo tässä vaiheessa hallinnollisen yhteyshenkilön kanssa ylläpidon järjestäminen. Sopikaa valintanne mukaan esim. pilvikäytännöistä, oman IT-ympäristön hallintakäytännöistä, vastuunjaosta mahdollisen välitoimijan kanssa. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Olet tutustunut Palveluväylän liityntäpalvelinratkaisuihin. Tiedät eri vaihtoehtojen vaatimukset ja rajoitukset. Osaat suositella organisaation tilanteeseen ja käyttötarpeeseen parhaiten sopivaa liityntäpalvelinratkaisua. Jos ulkoistatte liityntäpalvelimen/käytätte palveluntarjoajan valmisratkaisua, tunnet integraatioratkaisunne hyvin. Olet selvittänyt ja suunnitellut, miten asiakasjärjestelmänne voidaan liittää käytettävään liityntäpalvelimeen mahdollisimman tietoturvallisesti. Olet yhdessä hallinnollisen yhteyshenkilön kanssa suunnitellut ja sopinut, miten järjestätte ylläpidon. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
1. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Tekninen yhteyshenkilö | Suunnittele palvelun tekninen lähtökohta: SOAP tai REST. Selvitä, hyödyntääkö käyttöönottamanne palvelu SOAP- vai REST-protokollaa ja miten käyttöönotettava palvelu voidaan integroida omaan asiakasjärjestelmäänne. | 1. Tutustu ja suunnittele - Suomi.fi kehittäjille | HUOM. Jos organisaatiosi tarjoaa Palveluväylässä palveluitaan muille, pohdi, käytättekö SOAP- vai REST-rajapintoja tietojen välittämiseen. Myös molempien käyttäminen on mahdollista. Rajapinnan muoto vaikuttaa jonkin verran käyttöönottoprosessiin. |  | Tiedät kummalla tavalla (SOAP/REST) tiedonsiirto hoidetaan ja miten käyttöönotettavan palvelun sekä asiakasjärjestelmänne välinen integraatio toteutetaan tiedonsiirtotapa huomioiden. HUOM. Jos organisaatio tarjoaa Palveluväylässä palveluitaan muille, olet suunnittelut tekniset lähtökohdat sen mukaan, käyttääkö organisaatio SOAP- vai REST-rajapintoja tietojen välittämiseen. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
1. TUTUSTU JA SUUNNITTELE | Tekninen yhteyshenkilö | Suunnittele mahdollinen sovitinpalvelu. Sovitinpalvelu tarvitaan, jos organisaatio käyttää olemassa olevia SOAP-rajapintoja tiedon tarjoamiseen Palveluväylän kautta, eikä näitä ole suunniteltu suoraan yhteensopiviksi Palveluväylän kanssa. | 1. Tutustu ja suunnittele - Suomi.fi kehittäjille | Palveluväylän käyttöönotto edellyttää, että siihen liitettävä tietojärjestelmä pystyy lähettämään ja vastaanottamaan SOAP-sanomia Palveluväylän käyttämän X-Road-tiedonsiirtoprotokollan edellyttämässä muodossa. HUOM. Sovitinpalvelua ei tarvita, jos SOAP-palvelu on suunniteltu ja toteutettu nimenomaan Palveluväylää varten ja Palveluväylän asettamia vaatimuksia noudattaen tai organisaatiosi käyttää REST-rajapintoja tiedonsiirtoon. | Palveluväylän sovitinpalvelu - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Tiedät, tarvitaanko organisaatiosi käyttötapauksessa sovitinpalvelua ja tarvittaessa olet suunnitellut sen toteuttamisen/käyttöönoton. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
2. VALITSE LIITYNTÄPALVELINRATKAISU | Tekninen yhteyshenkilö + hallinnollinen yhteyshenkilö | Valitkaa viimeistään tässä vaiheessa yhdessä hallinnollisen yhteyshenkilön kanssa organisaatiolle sopiva liityntäpalvelinratkaisu: oma, jaettu tai ulkoistettu liityntäpalvelin. Valinnassa huomioitavia tekijöitä ovat mm. organisaation resurssit, tekninen osaaminen, käyttöympäristö, tietoturva- ja tietosuojavaatimukset, käyttöaste sekä mahdollinen lokitustarve. | 2. Valitse liityntäpalvelinratkaisu - Suomi.fi kehittäjille | HUOM. Testi- ja tuotantoympäristöihin tarvitaan erilliset liityntäpalvelimet. |  | Organisaatiolle on valittu sen tarpeisiin ja tilanteeseen parhaiten sopiva liityntäpalvelinratkaisu. Sinulla/teknisellä tiimillä on riittävästi teknistä osaamista lähteä perustamaan liityntäpalvelin valitun toteutustavan mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
2. VALITSE LIITYNTÄPALVELINRATKAISU | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Asenna ja määrittele alustapalvelin. Liityntäpalvelimen tekninen toteutustapa voi olla RHEL, Ubuntu tai Docker-kontitettu. Jos sinulla/organisaatiolla on Linux-osaamista, harkitse RHEL- tai Ubuntu-alustapalvelimen käyttämistä liityntäpalvelinohjelmiston asentamiseen. Jos sinulla/organisaatiolla on Docker-osaamista, harkitse kontitetun liityntäpalvelimen käyttämistä. | 2. Valitse liityntäpalvelinratkaisu - Suomi.fi kehittäjille | HUOM. Nimeä alustapalvelin oikein, jotta käyttölupahakemus voidaan hyväksyä. | Alustapalvelimen ja liityntäpalvelimen nimeäminen - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Alustapalvelin on asennettu ja määritelty. Olet nimennyt alustapalvelimen oikein ja käyttölupahakemus voidaan hyväksyä tietojen perusteella. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Palveluväylän testiympäristöön liittyminen aloitetaan lähettämällä Palveluväylän käyttölupahakemus testiympäristöön Palveluhallinnassa. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Jos organisaatio hoitaa käyttöönoton itse, hallinnollinen yhteyshenkilö lähettää käyttölupahakemuksen testiympäristöön. Kun hakemus on hyväksytty ja Palveluväylän ylläpito on tehnyt esivalmistelut, ylläpito lähettää asennusohjeet hakemuksella ilmoitetulle tekn. yhteyshenkilölle. Ohjeet saapuvat osoitteesta palveluvayla@palveluvayla.fi ja sisältävät seuraavat: konfiguraatioankkuri, palomuurien avausohjeet, ohjeet varmennepyyntöjen luomiseen ja lähettämiseen, ohjeet liityntäpalvelinohjelmiston asentamiseen. |  | Hallinnollinen yhteyshenkilö on lähettänyt Palveluväylän käyttölupahakemuksen. Organisaation tekninen käyttöönotto etenee seuraavaan vaiheeseen (Avaa palomuurit). | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
| Välitoimija |  |  | Jos edustat organisaation välitoimijaa, voit välitoimijamallin mukaisesti täyttää Palveluväylän käyttölupahakemukset organisaation puolesta. Hakemukset käyvät tällöin hyväksyttävänä hallinnollisella yhteyshenkilöllä. Vältoimijana voitte mahdollisesti sopia DVV:n kanssa asiakkaiden liittämisestä suoraan tuotantoympäristöön ensimmäisten testiasiakkaidenne liittämisen jälkeen. Tällöin testiympäristön käyttölupahakemuksia ei tarvita enää seuraavilta asiakkailta. Lisätietoja osoitteesta palveluvayla-kayttoonotot@dvv.fi. | Näin haet käyttölupaa asiakasorganisaation puolesta - Suomi.fi kehittäjille | Välitoimija on täyttänyt käyttölupahakemuksen organisaation puolesta ja hallinnollinen yhteyshenkilö on hyväksynyt ja lähettänyt hakemuksen. Organisaation tekninen käyttöönotto etenee seuraavaan vaiheeseen (Avaa palomuurit). | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Avaa palomuurit. Avaa ylläpidolta saamiesi ohjeiden perusteella tarvittavat portit palvelimeltasi, jotta yhteydet Palveluväylään toimivat. HUOM. Huolehdi, että vain tarvittavat portit on avattu liityntäpalvelimellasi. Tietoturvan kannalta on erittäin tärkeää, että vain tietyt portit ovat auki oikeisiin suuntiin. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Palveluväylän ylläpito on lähettänyt sähköpostitse asennusohjeet ja konfiguraatioankkurin käyttölupahakemukselle ilmoitetulle tekniselle yhteyshenkilölle. |  | Tarvittavat palomuurit on avattu palvelimeltasi ylläpidon ohjeiden mukaisesti niin, että tietoturva ei vaarannu. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Asenna liityntäpalvelinohjelmisto alustapalvelimellesi ohjeiden mukaan. Alustapalvelimesta tulee tämän jälkeen liityntäpalvelin, jonka liität Palveluväylän testiympäristöön. Asennusvaiheet riippuvat osittain käytetystä käyttöjärjestelmästä. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille |  |  | Liityntäpalvelinohjelmisto on asennettu ohjeiden mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Määrittele liityntäpalvelin. Asennuksen jälkeen sinulla on liityntäpalvelin, joka on valmis konfiguroitavaksi. Voit määritellä liityntäpalvelimen ohjelmallisesti automaattisilla hallintaskripteillä X-Road Toolkitin* avulla tai manuaalisesti graafisen käyttöliittymän tai hallintarajapinnan kautta. Palveluväylän ylläpito hyväksyy rekisteröinnin yleensä n. vuorokauden kuluessa. Voit seurata rekisteröinnin tilaa liityntäpalvelimen hallintakäyttöliittymästä. Saat myös sähköpostin, kun rekisteröinti on valmis. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | *X-Road Toolkit helpottaa sekä liityntäpalvelimen määrittelyä että ylläpitoa. X-Road Toolkit on Python-pohjainen työkalu, jota voi käyttää kaikkien Palveluväylän liityntäpalvelinvaihtoehtojen (RHEL, Ubuntu, Docker) määrittelyyn. Automaattiset skriptit sopivat ainoastaan Suomi.fi-palveluväylän käyttöön. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi skripteillä luodut varmenteet ovat Suomen käyttöön tarkoitettuja. | Palveluväylän X-Road Toolkit – liityntäpalvelimen automaattiset hallintaskriptit - Suomi.fi kehittäjille | Liityntäpalvelin on määritelty ohjeiden mukaisesti joko X-Road Toolkitin avulla tai manuaalisesti graafisen käyttöliittymän tai hallintarajapinnan kautta. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Seuraavaksi liityntäpalvelimelle voidaan lisätä alijärjestelmä. Ennen alijärjestelmien lisäämistä kannattaa suunnitella liityntäpalvelimen palvelinarkkitehtuuri käyttötapauksen mukaan. Pohdi, tullaanko liityntäpalvelimelle lisäämään yksi vai useampi alijärjestelmä, kahdennetaanko liityntäpalvelin, riittääkö kapasiteetti, redundanssi. Alijärjestelmien lisääminen tehdään testi- ja tuotantoympäristöön kumpaankin erikseen. | Liityntäpalvelimen tekniset vaatimukset - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | HUOM. Vältoimijan/liityntäpalvelinta organisaatioille tarjoavan teknisen palveluntarjoajan tulee arvioida erityisen tarkasti myös mm. alijärjestelmien määrää ja asiakkaiden jakautumista niihin. |  |  | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Lisää liityntäpalvelimelle alijärjestelmä. Lisää liityntäpalvelimelle ainakin yksi alijärjestelmä, joka mahdollistaa tiedonsiirron Palveluväylässä. Alijärjestelmä toimii rajapintana Palveluväylään tiedon hakemista ja jakamista varten. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Suosittelemme käyttämään asiakasjärjestelmäkohtaisia alijärjestelmiä. | Uuden alijärjestelmän liittäminen liityntäpalvelimeen ja sen poistaminen - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Liityntäpalvelimelle on lisätty vähintään yksi alijärjestelmä. Alijärjestelmälle on palvelukohtaisen ohjeen mukaisesti haettu tarvittaessa käyttölupaa. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Liitä asiakasjärjestelmä liityntäpalvelimelle. Voit siirtyä tähän vaiheeseen vasta, kun liityntäpalvelin ja alijärjestelmät ovat kunnossa. Asiakasjärjestelmän liittäminen tapahtuu liityntäpalvelimelle luomasi alijärjestelmän kautta. Huolehdi asiointijärjestelmäsi ja liityntäpalvelimen välisen yhteyden tietoturvasta ja koventamisesta. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Asiakasjärjestelmällä tarkoitetaan organisaatiosi tietojärjestelmää, johon liityntäpalvelin yhdistetään, jotta tietojärjestelmän sisältämiä tietoja voidaan jakaa Palveluväylään tai ladata Palveluväylästä tietojärjestelmään. Jos tarjoat palveluita Palveluväylässä, suosittelemme lähtökohtaisesti, että sinulla on yksi alijärjestelmä jokaista tarjoamaasi palvelua kohden. | Asiakasjärjestelmän liittäminen liityntäpalvelimeen - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Asiakasjärjestelmä on liitetty liityntäpalvelimelle ohjeiden mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
|  |  |  | Liityntäpalvelimen ja taustajärjestelmän välillä tulee käyttää HTTPS-yhteyttä. HTTPS-protokollan avulla yhteys asiakasjärjestelmän ja liityntäpalvelimen välillä on salattu. Protokolla edellyttää, että asiakasjärjestelmän on esitettävä asiakasvarmenne käyttääkseen palveluitasi. HTTPS-asetuksen ja asiakasvarmenteiden käyttö on pakollista aina, kun useat eri organisaatiot käyttävät samaa liityntäpalvelinta. Tällaisessa tilanteessa asiakasvarmenteen käyttö on ainoa tapa estää organisaatioita kutsumasta Palveluväylän palveluita toistensa alijärjestelmien kautta. |  |  | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö | Jos organisaatio tarjoaa palveluita muille Palveluväylässä, lisää palvelu liityntäpalvelimelle. Liityntäpalvelimella tulee olla ensin lisättynä alijärjestelmä. | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | HUOM. Ennen kuin lisäät palvelun liityntäpalvelimelle sinun täytyy lisätä liityntäpalvelimellesi asiakasjärjestelmä ja testata asiakasjärjestelmän ja liityntäpalvelimen välinen yhteys. | Palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Jos organisaatio on palveluntarjoaja, palvelu on lisätty liityntäpalvelimelle ohjeiden mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
3. LIITY TESTIYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö | Ota sovitinpalvelu käyttöön tarvittaessa. Sovitinpalvelun tarve tulee selvittää jo käyttöönoton alkuvaiheilla (ks. rivi 9). | 3. Liity testiympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Sovitinpalvelua ei tarvita, jos SOAP-palvelu on suunniteltu Palveluväylää varten tai organisaatio käyttää REST-rajapintoja tiedonsiirtoon. | Palveluväylän sovitinpalvelu - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Sovitinpalvelu on tarvittaessa otettu käyttöön ohjeiden mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
4. TESTAA TESTIYMPÄRISTÖSSÄ | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Suomi.fi-palveluväylän toimintaa tulee testata testiympäristössä ennen siirtymistä tuotantoympäristöön. Huolellisella testaamisella varmistat, että kaikki käyttöönottoprosessin vaiheet on tehty oikein, ja että Palveluväylän yhteydet toimivat ongelmitta. Vasta, kun testaus on valmis ja mahdollisesti löytyneet virheet on korjattu, voit aloittaa siirtymisen tuotantoympäristöön. |  | Liityntäpalvelimen asiakasrajapinta, jonka kautta Palveluväylän palvelujen kutsuminen tapahtuu, on muotoa https://{host}/. Osoitteen {host}-osa tulee korvata organisaation oman liityntäpalvelimen host-nimellä. HUOM. IP-osoitteen käyttö kutsuissa ei ole suositeltavaa, sillä se aiheuttaa varmenteisiin liittyviä ongelmia. Ongelmia ilmenee, mikäli liityntäpalvelimen kutsussa käytetty host-nimi ei vastaa liityntäpalvelimen varmenteessa olevaa host-nimeä. |  |  | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
4. TESTAA TESTIYMPÄRISTÖSSÄ | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Testaa yhteys Palveluväylään. Palveluväylässä on yksinkertaisia testipalveluita, joiden avulla voi testata liityntäpalvelimesi SOAP- ja REST-viestien toimintaa. Samat testipalvelut toimivat sekä kehitys-, testi- että tuotantoympäristössä. | Palveluväylän testipalvelut - Suomi.fi kehittäjille |  |  | Yhteys Palveluväylään on testattu ja todettu toimivaksi. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
4. TESTAA TESTIYMPÄRISTÖSSÄ | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Testaa viestiketjun toimivuus. Testaa koko viestiketjun toimivuus, jotta voit varmistua siitä, että viestit kulkevat palvelua tarjoavan ja palvelua hyödyntävän palvelimen välillä kumpaankin suuntaan ongelmitta. Voit testata viestiketjun toimivuutta kahdella tavalla; itse tai palveluntarjoajan kanssa. | 4. Testaa testiympäristössä - Suomi.fi kehittäjille | Jos testaat viestiketjun toimivuutta itse, molemmat liityntäpalvelimet voivat olla organisaation omia liityntäpalvelimia. Jos on tiedossa kenen palvelua organisaatio tulee hyödyntämään, suosittelemme testaamaan viestinvälityksen palveluntarjoajan kanssa. Testaus riippuu palveluntarjoajan ehdoista, joten sovi testauksesta erikseen palveluntarjoajan kanssa. Tässä tapauksessa toinen liityntäpalvelin on organisaation oma (palvelua hyödyntävä liityntäpalvelin) ja toinen palveluntarjoajan omistama liityntäpalvelin (palvelua tarjoava liityntäpalvelin). |  | Viestketjun toimivuus on testattu ja todettu toimivaksi. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
4. TESTAA TESTIYMPÄRISTÖSSÄ | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Testaa viestin välitystä Palveluväylän metapalveluiden (ns. toiminnallisten palvelun osien) avulla. Kaikissa liityntäpalvelimissa on sisäänrakennettuna muutamia metapalveluja, joita voit käyttää esim. liityntäpalvelimen toimintakunnon testaamiseen. Metapalveluita voi kutsua kuka tahansa, niiden käyttöön ei vaadita erillistä lupaa. | Metapalvelut - Suomi.fi kehittäjille |  |  | Viestin välitystä on testattu metapalveluiden avulla. Olet todennut, että viestinvälitys toimii. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
4. TESTAA TESTIYMPÄRISTÖSSÄ | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Korjaa mahdolliset virheet. Kirjaa testauksen aikana eri vaiheissa havaitut virheet ylös ja korjaa ne viimeistään tässä vaiheessa ennen tuotantoympäristöön siirtymistä. Kun kaikki toimii ongelmitta, voit siirtyä tuotantoympäristöön. | 4. Testaa testiympäristössä - Suomi.fi kehittäjille |  |  | Jos aiemmissa vaiheissa havaittiin virheitä, olet viimeistään tässä kohtaa korjannut mahdolliset testiympäristössä havaitut virheet. Olet korjausten jälkeen suorittanut testausvaiheet uudelleen ja todennut yhteydet, viestinvälityksen jne. toimiviksi. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Valmistele tuotantoympäristön liityntäpalvelimen käyttöönotto. Tarvitset erillisen liityntäpalvelimen jokaiseen ympäristöön. Aloita tuotantoympäristöön siirtyminen valmistelemalla uuden liityntäpalvelinratkaisun käyttöönotto. Suosittelemme, että käytät samanlaista liityntäpalvelinta sekä testi- että tuotantoympäristössä. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Jos on kyse välitoimijan/teknisen palveluntarjoajan tarjoamasta valmiista liityntäpalvelimesta, asennuksissa voidaan yleensä siirtyä suoraan tuotantointegraatioon. HUOM.Tietoturvan koventaminen samoin kuin kapasiteetista ja redundanssista huolehtiminen täytyy tehdä kummassakin ympäristössä erikseen. Jos olet palveluntarjoaja tai tarjoat teknisenä toimittajana/välitoimijana liityntäpalvelinta suurelle asiakasmäärälle, kiinnitä erityistä huomiota tietoturvaan, kahdentamiseen ja kapasiteettiin. |  | Olet aloittanut tuotantoympäristöön siirtymisen valmistelemalla uuden liityntäpalvelinratkaisun käyttöönoton. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Hallinnollinen yhteyshenkilö | Palveluväylän tuotantoympäristöön liittyminen aloitetaan lähettämällä Palveluväylän käyttölupahakemus tuotantoympäristöön Palveluhallinnassa (lisätietoja välilehdellä A). | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Jos organisaatio hoitaa käyttöönoton itse, hallinnollinen yhteyshenkilö lähettää käyttölupahakemuksen tuotantoympäristöön. Kun hakemus on hyväksytty ja Palveluväylän ylläpito on tehnyt esivalmistelut, ylläpito lähettää asennusohjeet hakemuksella ilmoitetulle tekn. yhteyshenkilölle. Ohjeet saapuvat osoitteesta palveluvayla@palveluvayla.fi ja sisältävät seuraavat: konfiguraatioankkuri, palomuurien avausohjeet, ohjeet varmennepyyntöjen luomiseen ja lähettämiseen, ohjeet liityntäpalvelinohjelmiston asentamiseen. |  | Hallinnollinen yhteyshenkilö on lähettänyt Palveluväylän käyttölupahakemuksen. Organisaation tekninen käyttöönotto etenee seuraavaan vaiheeseen (Avaa palomuurit). | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
| Välitoimija |  |  | Jos edustat organisaation välitoimijaa, voit välitoimijamallin mukaisesti täyttää Palveluväylän käyttölupahakemukset organisaation puolesta (lisätietoja välilehdellä A). Hakemukset käyvät tällöin hyväksyttävänä hallinnollisella yhteyshenkilöllä. Vältoimijana voitte mahdollisesti sopia DVV:n kanssa asiakkaiden liittämisestä suoraan tuotantoympäristöön ensimmäisten testiasiakkaidenne liittämisen jälkeen. Tällöin osa asiakkaista voidaan liittää suoraan tuotantoympäristöön. Lisätietoja osoitteesta palveluvayla-kayttoonotot@dvv.fi. | Näin haet käyttölupaa asiakasorganisaation puolesta - Suomi.fi kehittäjille | Välitoimija on täyttänyt käyttölupahakemuksen organisaation puolesta ja hallinnollinen yhteyshenkilö on hyväksynyt ja lähettänyt hakemuksen. Organisaation tekninen käyttöönotto etenee seuraavaan vaiheeseen (Avaa palomuurit). | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Avaa palomuurit. Avaa ylläpidolta saamiesi ohjeiden perusteella tarvittavat portit palvelimeltasi, jotta yhteydet Palveluväylään toimivat. HUOM. Huolehdi, että vain tarvittavat portit on avattu liityntäpalvelimellasi. Tietoturvan kannalta on erittäin tärkeää, että vain tietyt portit ovat auki oikeisiin suuntiin. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Palveluväylän ylläpito on lähettänyt sähköpostitse asennusohjeet ja konfiguraatioankkurin käyttölupahakemukselle ilmoitetulle tekniselle yhteyshenkilölle. |  | Tarvittavat palomuurit on avattu palvelimeltasi ylläpidon ohjeiden mukaisesti niin, että tietoturva ei vaarannu. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Asenna liityntäpalvelinohjelmisto. Asennusvaiheet riippuvat osittain käytetystä käyttöjärjestelmästä. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi kehittäjille |  |  | Liityntäpalvelinohjelmisto on asennettu ohjeiden mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Määrittele tuotantoympäristön liityntäpalvelin. Asennuksen jälkeen sinulla on liityntäpalvelin, joka on valmis konfiguroitavaksi. Voit määritellä liityntäpalvelimen ohjelmallisesti automaattisilla hallintaskripteillä X-Road Toolkitin* avulla tai manuaalisesti graafisen käyttöliittymän tai hallintarajapinnan kautta. Palveluväylän ylläpito hyväksyy rekisteröinnin yleensä n. vuorokauden kuluessa. Voit seurata rekisteröinnin tilaa liityntäpalvelimen hallintakäyttöliittymästä. Saat myös sähköpostin, kun rekisteröinti on valmis. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | *X-Road Toolkit helpottaa sekä liityntäpalvelimen määrittelyä että ylläpitoa. X-Road Toolkit on Python-pohjainen työkalu, jota voi käyttää kaikkien Palveluväylän liityntäpalvelinvaihtoehtojen (RHEL, Ubuntu, Docker) määrittelyyn. Automaattiset skriptit sopivat ainoastaan Suomi.fi-palveluväylän käyttöön. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi skripteillä luodut varmenteet ovat Suomen käyttöön tarkoitettuja. | Palveluväylän X-Road Toolkit – liityntäpalvelimen automaattiset hallintaskriptit - Suomi.fi kehittäjille | Liityntäpalvelin on määritelty ohjeiden mukaisesti joko X-Road Toolkitin avulla tai manuaalisesti graafisen käyttöliittymän tai hallintarajapinnan kautta. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Seuraavaksi liityntäpalvelimelle voidaan lisätä alijärjestelmä. Ennen alijärjestelmien lisäämistä kannattaa suunnitella liityntäpalvelimen palvelinarkkitehtuuri käyttötapauksen mukaan. Pohdi, tullaanko liityntäpalvelimelle lisäämään yksi vai useampi alijärjestelmä, kahdennetaanko liityntäpalvelin, riittääkö kapasiteetti, redundanssi. Alijärjestelmien lisääminen tehdään testi- ja tuotantoympäristöön kumpaankin erikseen. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | HUOM. Vältoimijan/liityntäpalvelinta organisaatioille tarjoavan teknisen palveluntarjoajan tulee arvioida erityisen tarkasti myös mm. alijärjestelmien määrää ja asiakkaiden jakautumista niihin. |  |  | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Lisää liityntäpalvelimelle alijärjestelmä. Lisää liityntäpalvelimelle ainakin yksi alijärjestelmä, joka mahdollistaa tiedonsiirron Palveluväylässä. Alijärjestelmä toimii rajapintana Palveluväylään tiedon hakemista ja jakamista varten. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Suosittelemme käyttämään asiakasjärjestelmäkohtaisia alijärjestelmiä. | Uuden alijärjestelmän liittäminen liityntäpalvelimeen ja sen poistaminen - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Liityntäpalvelimelle on lisätty vähintään yksi alijärjestelmä. Alijärjestelmälle on palvelukohtaisen ohjeen mukaisesti haettu tarvittaessa käyttölupaa. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö/välitoimija | Liitä asiakasjärjestelmä liityntäpalvelimelle. Voit siirtyä tähän vaiheeseen vasta, kun liityntäpalvelin ja alijärjestelmät ovat kunnossa. Asiakasjärjestelmän liittäminen tapahtuu liityntäpalvelimelle luomasi alijärjestelmän kautta. Huolehdi asiointijärjestelmäsi ja liityntäpalvelimen välisen yhteyden tietoturvasta ja koventamisesta. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Asiakasjärjestelmällä tarkoitetaan organisaatiosi tietojärjestelmää, johon liityntäpalvelin yhdistetään, jotta tietojärjestelmän sisältämiä tietoja voidaan jakaa Palveluväylään tai ladata Palveluväylästä tietojärjestelmään. Jos tarjoat palveluita Palveluväylässä, suosittelemme lähtökohtaisesti, että sinulla on yksi alijärjestelmä jokaista tarjoamaasi palvelua kohden. | Asiakasjärjestelmän liittäminen liityntäpalvelimeen - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Asiakasjärjestelmä on liitetty liityntäpalvelimelle ohjeiden mukaisesti. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
|  |  |  | Liityntäpalvelimen ja taustajärjestelmän välillä tulee käyttää HTTPS-yhteyttä. HTTPS-protokollan avulla yhteys asiakasjärjestelmän ja liityntäpalvelimen välillä on salattu. Protokolla edellyttää, että asiakasjärjestelmän on esitettävä asiakasvarmenne käyttääkseen palveluitasi. HTTPS-asetuksen ja asiakasvarmenteiden käyttö on pakollista aina, kun useat eri organisaatiot käyttävät samaa liityntäpalvelinta. Tällaisessa tilanteessa asiakasvarmenteen käyttö on ainoa tapa estää organisaatioita kutsumasta Palveluväylän palveluita toistensa alijärjestelmien kautta. |  |  | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö | Jos organisaatio tarjoaa palveluita muille Palveluväylässä, lisää palvelu liityntäpalvelimelle. Liityntäpalvelimella tulee olla ensin lisättynä alijärjestelmä. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | HUOM. Ennen kuin lisäät palvelun liityntäpalvelimelle sinun täytyy lisätä liityntäpalvelimellesi asiakasjärjestelmä ja testata asiakasjärjestelmän ja liityntäpalvelimen välinen yhteys. | Palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Palvelu on lisätty liityntäpalvelimelle, jos kyseessä on organisaatio, joka tarjoaa palveluitaan muille Palveluväylässä. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
5. SIIRRY TUOTANTOYMPÄRISTÖÖN | Tekninen yhteyshenkilö | Ota sovitinpalvelu käyttöön tarvittaessa. Sovitinpalvelun tarve tulee selvittää jo käyttöönoton alkuvaiheilla (ks. rivi 9) ennen testiympäristöön liittymistä. | 5. Siirry tuotantoympäristöön - Suomi.fi kehittäjille | Sovitinpalvelua ei tarvita, jos SOAP-palvelu on suunniteltu Palveluväylää varten tai organisaatio käyttää REST-rajapintoja tiedonsiirtoon. | Palveluväylän sovitinpalvelu - Suomi.fi-palveluväylä - Suomi.fi kehittäjille | Sovitinpalvelu on tarvittaessa otettu käyttöön ohjeiden mukaisesti myös tuotantoympäristössä. | Tähän sarakkeeseen voit tallentaa tehtävään/toimenpiteeseen liittyviä muistiinpanoja ja seurata eri vaiheiden valmistumista. Hyvä sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien onnistuneen hoitamisen ja tiedon siirtymisen henkilövaihdosten yhteydessä.
SIIRRY HUOLEHTIMAAN YLLÄPIDOSTA (ks. D Tekninen ylläpito) | Tekninen yhteyshenkilö | Käyttöönoton jälkeen siirrytään ylläpitovaiheeseen. | Tekninen ylläpito - Suomi.fi kehittäjille |  |  | (ks. Ylläpito-välilehti)

## D Tekninen ylläpito
Tekninen ylläpito
Vaihe | Teknisen yhteyshenkilön tehtävät | Linkki ohjeeseen | Seuranta/kommentit | Päivitetty/pvm
SUUNNITTELE JA SEURAA | Suunnittele, seuraa ja huolehdi ylläpidosta yhteistyössä hallinnollisen yhteyshenkliön kanssa, joka vastaa ylläpidon hallinnollisista tehtävistä. | Tekninen ylläpito - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
UUSI VARMENTEET VUODEN/KAHDEN VUODEN VÄLEIN | Seuraa ja pidä kirjaa varmenteiden voimassaolosta. Uusi varmenteet tarpeen mukaan. Varaa uusimiselle riittävästi aikaa. Mahdolliset muutokset organisaation tiedoissa (Y-tunnus) vaativat välitöntä yhteydenottoa Palveluväylän ylläpitoon osoitteeseen: palveluvayla@palveluvayla.fi. HUOM. Varmenteet voidaan myöntää ja uusia vain sellaiselle organisaatiolle, jonka tiedot ovat ajan tasalla. Emme myönnä varmenteita vanhentuneilla/väärillä tiedoilla. Varmenteiden voimassaolon katkeaminen aiheuttaa katkoksen yhteyksissä. Tällä hetkellä autentikointivarmenteet uusitaan vuoden välein ja allekirjoitusvarmenteet kahden vuoden välein. | Liityntäpalvelimen vanhenevien varmenteiden uusiminen - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
VALVO LIITYNTÄPALVELIMIA | Valvo liityntäpalvelimia. Valvonta on tärkeää, jotta järjestelmät pysyvät stabiilina ja käyttökunnossa. Muista seurata liityntäpalvelimen hallintakäyttöliittymää. | Liityntäpalvelimen valvonta - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
| Muista, että sinun pitää ylläpitää sekä testi- että tuotantoympäristön liityntäpalvelimia. Huolehdi myös alustapalvelimien ylläpidosta. Jos liityntäpalvelimen IP-osoite muuttuu, ilmoita muutoksesta etukäteen Palveluväylän ylläpitoon (palveluvayla@palveluvayla.fi), jotta yhteydet eivät katkea. Ylläpidä dokumentaatiota liityntäpalvelimista (nimet, IP-osoitteet, mahdollisten teknisten yhteistyökumppaneiden/alihankkijoiden tiedot). Henkilövaihdoksien yhteydessä huolehdi, että tarvittavat tiedot siirtyvät uusille henkilöille. HUOM. X-Road Toolkitin avulla voit automatisoida yhden tai useamman liityntäpalvelimen määrittelyn ja keventää ylläpidon tehtäviä. Automaattisilla skripteillä liityntäpalvelimen määrittely on sujuvampaa. | Liityntäpalvelimen valvonta - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
MUISTA ASENTAA VERSIOPÄIVITYKSET | Seuraa ja pidä kirjaa versiopäivityksistä. Huolehdi versiopäivitysten asennuksista. Palveluväylän liityntäpalvelinohjelmistosta julkaistaan yleensä 1–3 uutta versiota joka vuosi. Organisaation tekniselle yhteyshenkilölle tiedotetaan versiopäivityksistä sähköpostitse.Ylläpidä versiopäivityksiin liittyvää dokumentaatiota, jotta tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla (esim. henkilövaihdosten yhteydessä). HUOM. Huomaathan, että alijärjestelmiä voi lisätä/rekisteröidä vain riittävän uusiin versioihin. Palveluntarjoajilla on myös oikeus vaatia korkeampaa minimiversiota kuin mikä Palveluväylässä on käytössä. Halutessaan palveluntarjoaja voi estää liikenteen, jos minimiversioehto ei täyty. | Versiopäivitykset - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
KAHDENNA LIITYNTÄPALVELIN TARVITTAESSA | Suosittelemme kahdentamaan liityntäpalvelimen. Liityntäpalvelinten on hyvä olla kahdennettuja, jotta vikatilanteessa voidaan ottaa käyttöön varaliityntäpalvelin. Myös kapasiteetin riittävyyden kannalta kahdentaminen on suositeltavaa. Kahdennettuja liityntäpalvelimia voidaan käyttää tasaamaan liikenne eri liityntäpalvelimille, jotta yksi palvelin ei kuormitu liikaa. Keskustele hallinnollisen yhteyshenkilön/organisaation kanssa palveluiden vakauden ja toimintavarmuuden turvaamisesta. HUOM. Jos liityntäpalvelin on pystytetty AWS- tai Azure-ympäristöön, näiden ympäristöjen parhaat käytännöt tarjoavat hyviä käytänteitä ja malleja dynaamisesti skaalautuvien liityntäpalvelimien määrittelyyn. | Ulkoisen kuormantasaajan käyttäminen Palveluväylässä - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
HUOLEHDI LEVYTILAN RIITTÄVYYDESTÄ | Huolehdi levytilan riittävyydestä. Kun organisaatiollasi on liityntäpalvelin sekä testi- että tuotantoympäristössä, voit hyödyntää testiympäristöä palvelinkapasiteetin riittävyyden arvioimisessa. | Liityntäpalvelimen tekniset vaatimukset - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
HUOLEHDI TIETOTURVASTA | Huolehdi tietoturvasta. Palveluväylän käyttö edellyttää hyvien tietoturvakäytänteiden noudattamista. | Viestintä- ja yhteistyömenettelyt - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.
ILMOITA PALVELUN KÄYTÖN PÄÄTTÄMISESTÄ | Jos organisaatio lopettaa Palveluväylän käytön, varmista, että hallinnollinen tai tekninen yhteyshenkilö on yhteydessä Palveluväylän ylläpitoon (palveluvayla@palveluvayla.fi). | Palvelun käytön päättäminen - Suomi.fi kehittäjille | Tähän sarakkeeseen voit lisätä tehtävään/toimenpiteesen liittyviä muistiinpanoja. Sisäinen dokumentaatio tukee organisaatiosi palveluiden ja toiminnan jatkuvuutta sekä varmistaa tehtävien hoitamisen ja tiedon siirtymisen esim. henkilövaihdosten yhteydessä.